## 12
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District33 | IMPAYEES_PART | MIG33 | Mig_pivot_33 | MIG33 | TERMINER | 64H | OK | 6H50
| REFECTION_DS | MIG33_INDEX |  | MIG33_INDEX
District53 | REFECTION_DS | MIG53 | Mig_pivot_53 | MIG53 | TERMINER | 21H | OK | 8H
|  | MIG53_INDEX |  | MIG53_INDEX
District57 | BON_COMMANDEDS | MIG57 | Mig_pivot_57 | MIG57 | TERMINER | 24H | OK | 6H
| RIBM | MIG57_INDEX |  | MIG57_INDEX
RIBT
RIB_GR
RIB_PART
District22 |  | MIG22 | Mig_pivot_22 | MIG22 | TERMINER | 32H | OK | 6H
|  | MIG22_INDEX |  | MIG22_INDEX

## 13
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District36 | REFECTION_DS | MIG36 | Mig_pivot_36 | MIG36 | TERMINER | 41H | OK | 6H5
|  | MIG36_INDEX |  | MIG36_INDEX
District44 | ANOMALIE_RELEVE | MIG44 | Mig_pivot_44 | MIG44 | TERMINER | 36H | OK | 6H15
| REFECTION_DS | MIG44_INDEX |  | MIG44_INDEX
District45 |  | MIG45 | Mig_pivot_45 | MIG45 | TERMINER | 37H | ok | 6H20
|  | MIG45_INDEX |  | MIG45_INDEX
District60 | BON_COMMANDEDS | MIG60 | Mig_pivot_60 | MIG60 | TERMINER | 18H | ok | 7H
| REFECTION_DS | MIG60_INDEX |  | MIG60_INDEX
RIBM
RIBT
RIB_GR

## 14
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District21 | LISTEANOMALIES_RELEVE | MIG21 | Mig_pivot_21 | MIG21 | TERMINER | 31H | OK | 3H47
| RIBM | MIG21_INDEX |  | MIG21_INDEX
District25 |  | MIG25 | Mig_pivot_25 | MIG25 | TERMINER | 94H | OK | 7H21
|  | MIG25_INDEX |  | MIG25_INDEX
District28 | RIBM | MIG28 | Mig_pivot_28 | MIG28 | TERMINER | 9H | ok | 3H 17
|  | MIG28_INDEX |  | MIG28_INDEX
District42 | REFECTION_DS | MIG42 | Mig_pivot_42 | MIG42 | TERMINER | 31H | ok | 6H15
|  | MIG42_INDEX |  | MIG42_INDEX

## 15
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District05 | RIBM | MIG05 | Mig_pivot_05 | MIG05 | TERMINER | 56H | ok | 8H
|  | MIG05_INDEX |  | MIG05_INDEX
District13 | REFECTION_DS | MIG13 | Mig_pivot_13 | MIG13 | TERMINER | 13H | ok | 2H
| RIBM | MIG13_INDEX |  | MIG13_INDEX
District14 |  | MIG14 | Mig_pivot_14 | MIG14 | TERMINER | 34H | ok | 3H40
|  | MIG14_INDEX |  | MIG14_INDEX
District54 | RIB_GR | MIG54 | Mig_pivot_54 | MIG54 | TERMINER | 55H | OK | 6H
|  | MIG54_INDEX |  | MIG54_INDEX

## 16
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District15 |  | MIG15 | Mig_pivot_15 | MIG15 | Terminée | 11H15 | OK | 2H50
|  | MIG15_INDEX |  | MIG15_INDEX
District17 |  | MIG17 | Mig_pivot_17 | MIG17 | Terminée | 62H | OK | 6H55
|  | MIG17_INDEX |  | MIG17_INDEX
District52 |  | MIG52 | Mig_pivot_52 | MIG52 | TERMINER | 24H | OK | 8H
|  | MIG52_INDEX |  | MIG52_INDEX
District56 | RIBM | MIG56 | Mig_pivot_56 | MIG56 | TERMINER | 10H | OK | 6H
| RIBT | MIG56_INDEX |  | MIG56_INDEX
RIB_GR
District63 | BON_COMMANDEDS | MIG63 | Mig_pivot_63 | MIG63 | TERMINER | 26H | OK | 7H
| REFECTION_DS | MIG63_INDEX |  | MIG63_INDEX
RIBM
RIBT
RIB_GR

## 17
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District08 | FAIRE_SUIVRE_GC | MIG08 | Mig_pivot_08 | MIG08 | TERMINER | 32H | ok | 3H
|  | MIG08_INDEX |  | MIG08_INDEX
District16 |  | MIG16 | Mig_pivot_16 | MIG16 | TERMINER | 76H | ok | 4H45
|  | MIG16_INDEX |  | MIG16_INDEX
District31 |  | MIG31 | Mig_pivot_31 | MIG31 | TERMINER | 8H | ok | 4H
|  | MIG31_INDEX |  | MIG31_INDEX
District32 | REFECTION_DS | MIG32 | Mig_pivot_32 | MIG32 | TERMINER | 31H | ok | 5H32
|  | MIG32_INDEX |  | MIG32_INDEX
District58 | BON_COMMANDEDS | MIG58 | Mig_pivot_58 | MIG58 | TERMINER | 10H | ok | 8H
| REFECTION_DS | MIG58_INDEX |  | MIG58_INDEX
RIBM
RIBT
RIB_GR
RIB_PART

## 18
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District01 |  | MIG01 | Mig_pivot_01 | MIG01 | TERMINER | 16H | OK | 2H
|  | MIG01_INDEX |  | MIG01_INDEX
District03 |  | MIG03 | Mig_pivot_03 | MIG03 | TERMINER | 36H | OK | 4H
|  | MIG03_INDEX |  | MIG03_INDEX
District37 |  | MIG37 | Mig_pivot_37 | MIG37 | TERMINER | 50H | OK | 6H45
|  | MIG37_INDEX |  | MIG37_INDEX
District46 |  | MIG46 | Mig_pivot_46 | MIG46 | TERMINER | 31H | OK | 5H15
|  | MIG46_INDEX |  | MIG46_INDEX
District61 | BON_COMMANDEDS | MIG61 | Mig_pivot_61 | MIG61 | TERMINER | 36H | OK | 6H
| RIBM | MIG61_INDEX |  | MIG61_INDEX
RIBT
RIB_GR
RIB_PART

## 19
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District04 | RIBM | MIG04 | Mig_pivot_04 | MIG04 | TERMINER | 30H | OK | 5H
| RIBT | MIG04_INDEX |  | MIG04_INDEX
District06 | REFECTION_DS | MIG06 | Mig_pivot_06 | MIG06 | TERMINER | 27H | ok | 4H15
|  | MIG06_INDEX |  | MIG06_INDEX
District07 | RIBM | MIG07 | Mig_pivot_07 | MIG07 | TERMINER | 29H | ok | 3H10
|  | MIG07_INDEX |  | MIG07_INDEX
District29 | ROLE_TRIM | MIG29 | Mig_pivot_29 | MIG29 | TERMINER | 12H | ok | 3H50
| RIBM | MIG29_INDEX |  | MIG29_INDEX
District59 | FAIRE_SUIVRE_GC | MIG59 | Mig_pivot_59 | MIG59 | TERMINER | 16H | ok | 6H45
| RIBM | MIG59_INDEX |  | MIG59_INDEX
RIBT
RIB_GR

## 20
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District20 | B1 | MIG20 | Mig_pivot_20 | MIG20 | TERMINER | 11H27 | OK | 3H
| B2 | MIG20_INDEX |  | MIG20_INDEX
RIB_GR
District24 | B1 | MIG24 | Mig_pivot_24 | MIG24 | TERMINER | 27H | OK | 4H
| B2 | MIG24_INDEX |  | MIG24_INDEX
District26 | B1 | MIG26 | Mig_pivot_26 | MIG26 | TERMINER | 68H | OK | 5H
| B2 | MIG26_INDEX |  | MIG26_INDEX
District34 | B2 | MIG34 | Mig_pivot_34 | MIG34 | TERMINER | 44H | OK | 6H
| REFECTION_DS | MIG34_INDEX |  | MIG34_INDEX
District49 | B1 | MIG49 | Mig_pivot_49 | MIG49 | TERMINER | 22H | OK | 5H48
| B2 | MIG49_INDEX |  | MIG49_INDEX

## 21
Nom_user_source | Fichier ou table manquant | TABLE SPACE | Nom_user_pivot | TABLE SPACE | Lancée | Durée | TRANSFERT SERVEUR 10 | PIVOT TO SIC SONEDE
District09 | B2 | MIG09 | Mig_pivot_09 | MIG09 | TERMINER | 22H | ok | 4H09
| RIBM | MIG09_INDEX |  | MIG09_INDEX
District19 | B1 | MIG19 | Mig_pivot_19 | MIG19 | TERMINER | 19H5 | OK | 3H
| B2 | MIG19_INDEX |  | MIG19_INDEX
RIB_GR
District27 | B1 | MIG27 | Mig_pivot_27 | MIG27 | TERMINER | 25H | OK | 4H43
| B2 | MIG27_INDEX |  | MIG27_INDEX
RIBM
District48 | B1 | MIG48 | Mig_pivot_48 | MIG48 | TERMINER | 50H | OK | 48H
| B2 | MIG48_INDEX |  | MIG48_INDEX
District55 | B2 | MIG55 | Mig_pivot_55 | MIG55 | TERMINER | 14H | OK | 5H46
| BON_COMMANDEDS | MIG55_INDEX |  | MIG55_INDEX
REFECTION_DS
RIBM
RIBT
RIB_GR
RIB_PART